## Sheet1
Activity | Expected Start Date | Expected End Date | Actual Start Date | Actual End Date
SRS- Release | 2022-10-12 | 2022-10-12 | 2022-10-12 | 2022-10-12
Design | 2022-10-13 | 2022-10-13 | 2022-10-13 | 2022-10-13
Coding | 2022-10-13 | 2022-10-15 | 2022-10-13 | 2022-10-15
UT Plan | 2022-10-16 | 2022-10-16 | 2022-10-16 | 2022-10-16
UT | 2022-10-16 | 2022-10-16 | 2022-10-16 | 2022-10-16
IT Plan | 2022-10-17 | 2022-10-17 | 2022-10-17 | 2022-10-17
IT | 2022-10-17 | 2022-10-17 | 2022-10-17 | 2022-10-17
Sprint Demo | 2022-10-18 | 2022-10-18